## Sheet1
序号 | 时间 | 题目 | 实验 |  |  | 结果 | 任务分工 | 修改日期
1 | 20180525 | 明确备课时间 周四 9.30之后 | P12质量成本 | l1+l2之后
|  |  | p21表格 | 兴梅来找图 |  |  | 李焕贞
|  |  | p41图 | 需要来修改 |  |  | 李焕贞
|  |  |  | 第二日例子实现github上 | 李焕贞 |  | 李焕贞
|  |  |  | 禅道学生 | 让学委来创建 |  | 李焕贞
| 0608 |  |  | 测试项目 | 电商 |  | 李焕贞
7 | 0615 | 软件测试核心概念 |  |  |  |  | 李焕贞
8 | 0624 | 等价类 | 网易邮箱注册 | 计算器 | windows命名 |  | 刘金梦
9 | 0628 | 边界值 | 手机号查询写测试用例，金字塔（刘金梦） |  |  | 1、边界遗留问题：边界的确定 P9 2、边界遗留问题：P22，建议修改输入条件各有n,m个边界，修改公式，图少三个点 3、刘金梦，准备 等价类、边界值的实验 4、刘兴梅准备因果图、决策表的说课 | 刘金梦
10 |  | 决策表 | 三角形 |  |  | 刘兴梅：定模板 作业答案：刘金梦，出差补贴，三角形两个试题 因果图：因是1.5,2的例子 决策表：自动售货机，条件桩是投币，按钮，条件项是1.5,2 | 刘金梦
11 |  | 因果图 |  |  |  |  | 刘金梦
12 |  | 正交表 | 作业：兴梅的打印，表单选择 |  |  | 兴梅修改PPT | 刘兴梅
13 |  | 场景法 | 中国黄金第一案导入 作业：电商购物流程 |  |  | P8页图重新画 | 刘兴梅
14 |  | 状态迁移法 | 记事本 播放器 订票 |  |  |  | 刘兴梅
15 |  | 错误猜测法,总结 |  |  |  | 0720 1.开学后下一次，刘兴梅与大家分享，探索性测试 2.黑盒方法用例总结采用动画，逐条显示（刘金梦） 3.总结部分，第二日，因果图改为决策表 | 刘兴梅
16 |  | 静态测试 |  |  |  | 1.李焕贞去找一个规范的JAVA规范 2.穷举测试的例子放在基本路径测试（刘金梦） 3.互动第一题，应该修改，数组放在这不合适（刘金梦） | 李焕贞
17 |  | 基于判定的测试 |  |  |  |  | 李焕贞 | P18 p4错误，修改为p3，a==3 表格重画 p26:增加三个条件的MCDC
18 | 0823 | 基于路径的测试 |  |  |  |  | 李焕贞 | 删除，关于P15拆条件 把5.1最后一图拿过来
19 |  | 基于循环的测试 |  |  |  |  | 李焕贞
20 |  | 对于变量的测试 |  |  |  |  | 李焕贞
21 | ‘0829 | 单元测试 |  |  |  |  | 刘金梦 | 单元测试例子，C++修改成Java（李焕贞）
22 |  | 集成测试 |  |  |  |  | 刘兴梅
23 |  | 系统测试 |  |  |  |  | 刘兴梅
24 |  | 软件开发模型 |  |  |  |  | 刘金梦
25 |  | 软件测试模型 |  |  |  |  | 刘金梦
26 |  | 测试过程管理 |  |  |  |  | 刘金梦
27 |  | 软件测试流程 |  |  |  |  | 刘金梦
28 |  | 验收测试 |  |  |  |  | 刘金梦
29 |  | 回归测试，冒烟测试 |  |  |  |  | 刘金梦
30 |  | 测试计划 |  |  |  |  | 刘金梦
31 |  | 测试总结报告 |  |  |  |  | 李焕贞
32 |  | 常用控件测试方法 |  |  |  |  | 李焕贞
33 |  | CMM模型 |  |  |  |  | 李焕贞
34 |  | 测试停止依据 |  |  |  |  | 李焕贞
大作业：缺陷，用例，统一使用禅道管理

## Sheet2
Y1
M1
D1-D4

## Sheet4
a | b | c | x